## Sheet1
2019年度花都区本级财政支出项目绩效自评复核结果情况表
序号 | 部门 | 项目名称 | 绩效目标 | 评价金额 （万元） | 预算完成率 | 第三方评价等级 | 第三方绩效分析 | 存在问题和相关建议
1 | 广州市公安局花都区分局 | 禁毒专项工作经费项目 | 通过组织开展多种专项禁毒工作，一方面保障花都区禁毒委员会办公室日常运转需要，另一方面通过无毒村居创建、花都区马鞍山禁毒主题公园设施设备采购、取消禁毒重点整治决定、污水检测、社区戒毒（康复）人员社工服务、外市籍吸毒人员社工服务、群众举报毒品违法犯罪奖励办法、禁毒宣传教育工作满意度调研等项目的实施，积极推动禁毒示范区建设。 | 1700 | 77.49% | 良 | 1.禁毒工作完成较好。无毒村居创建率为100%，达到年初设定标准；花都区全民禁毒工程排名广州市第三；于2019年3月通过省禁毒委评估验收，取消通报警示，花都区取消禁毒重点整治专项工作按期完成。 2.禁毒宣传活动执行有效。2019年度，花都区共开展各类禁毒宣传活动约3800场次，类型覆盖进学校、进社区、进农村、进企业、进家庭、进场所等，全年宣传工作考评全市第一。同时，马鞍山禁毒主题公园设施设备采购按期完成也为禁毒宣传工作提供了设备基础。 3.2019年缴毒50克以上毒源地指向花都的案件为0宗；2019年花都区毒情测评同比下降5%；全区毒情体量在广州市占比降至9位。 | 存在问题： 1.项目缺少统筹安排，未能制定整体实施计划。 2.部分子项目管理尚有瑕疵，存在政府采购流程不够合规、合同签订缺少要素等问题。 相关建议： 1.制定项目整体实施计划，统筹项目实施过程。 2.加强项目实施过程管理，提高政府采购及合同签订过程的合规性。
2 | 广州市花都区城市管理和综合执法局 | 秀全公园维护工作经费 | 配备充足管理养护工作人员，保持园内绿化、保洁、保安、设施使用均达到上级部门标准，不断完善公园的基础配套设施，根据管理服务需要逐步制定完善公园管理制度，以优美的自然环境和规范的管理服务为市民提供了一个良好的休闲、健身场所，提高整体人居环境。 | 437.55 | 97.7% | 良 | 1.绿化、保洁、保安保障和达标工作完成度较高。绿化养护人员保障率、卫生保洁人员保障率、安保卫人员保障率这三项指标完成率均为100%。园内治安保卫达标程度为100%，园内卫生保洁达标程度为100%，园内绿化养护达标程度为91.67%。 2.有效提高整体人居环境。秀全公园实际配置3项便民措施，便民为民措施数指标完成率为150%；3间公厕无障碍设施，确保无障碍设施使用符合安全正常使用；2019年秀全公园未发生安全事故。 3.旅客满意度达到预期目标。计划全年游客满意率达到80%或以上，2019年秀全公园随机向100位游客发放满意度调查问卷，根据满意度调查结果，平均满意率达92.50%，达到预期目标。 | 存在问题： 1.安保人员培训考核管理机制不够完善，服务问题整改情况跟踪不到位。 2.满意度调查未能常态化开展，调查结果分析不够深入。 3.绩效指标设置不够科学、完整，年度指标值设定不够精准。 相关建议： 1.完善安保人员培训考核管理机制，加强服务问题整改。 2.常态化开展满意度调查，强化调查结果分析及应用。 3.科学完整设置绩效指标，精准设置年度指标值。
3 | 广州市花都区空港经济管理委员会 | 2019年广州花都空港公司（含产业园区）运营费用 | 确保空港公司正常运作，支持空港经济发展，让空港公司更好履行征地拆迁、安置区建设等行政职能的延伸。 | 780.66 | 88.54% | 良 | 1.征拆工作完成度较高。空港公司2019年度已向广州空港委移交综保区中区全部用地1000亩，其中670亩已办理用地移交手续，有效协助空港委完成广州空港经济起步区及综保区中区内土地、房屋、附着物的征收工作。 2.物流园区的环境整治取得一定效果。协助空港委完成花都区11家已购地的物流园区用地经营、卫生环境、违法建筑、安全生产、消防安全、车辆违停违放等情况的全面整治，园区环境得到一定程度上的改善。 3.协助机场噪音安置区棚改项目的实施。2019年度已完成机场噪音治理项目安置区安置楼和公建小学、幼儿园、商业中心的主体封顶，龙口-清布安置区市政道路设计的国有厂房补偿工作，保良北安置区涉及返还大塘村、象山村留用地的土地及青苗补偿。 4.协助完成机场三期扩建工程项目前期工作。协助完成机场三期扩建工程搬迁安置项目涉及的数据摸查、资金概算、留用地选址等前期工作。 | 存在问题： 1.项目实施计划性不足，未能实现统筹安排。 2.项目未能实行专账管理，资金管理存在一定瑕疵。 3.项目监管意识薄弱，主管单位空港委未能有效履行监管职责。 4.项目绩效目标设置合理性不足，难以有效指导项目实施。 相关建议： 1.统筹项目规划情况，提高前期工作的有效性。 2.加强财务管理，提高预算资金的准确性。 3.树立项目管理意识，落实主管部门监管责任。 4.完善绩效管理体系，细化、量化所设置绩效指标。
4 | 广州市公安局花都区分局 | 交通执法成本 | 维护道路交通秩序，保障道路交通畅顺，压减交通亡人事故，加大查处涉酒驾驶违法行为力度，查扣五类车等各类交通违法行为，提高人民群众交通安全意识。 | 1200 | 93.67% | 良 | 1.道路安全管理工作完成较好。2019年度，项目单位较好地完成了道路交通安全管理工作，及时维护交通秩序，有效处理交通事故。 2.全年各类交通警情总量整体下降。受益于年度工作开展情况，2019年度全年各类交通警情总量出现下浮，2019年全年各类交通警情总量为101037宗，同比2018年（101488宗）下降0.44%。 3.车管业务窗口服务满意度攀升。全年交警大队车管业务窗口服务对象满意度达98%，2019年以来，经花都交警车管中队认真落实相关工作，不断提升窗口服务质量，2020年，花都交警车管所被公安部评为“全国一等县级车辆管理所”。 | 存在问题： 1.项目预算准确性不足，前期未制定详细的支出计划。 2.绩效指标设置存在瑕疵，部分指标值设置偏低。 相关建议： 1.加强预算编制，规范财务管理。 2.完善绩效管理体系，提高绩效目标值设置的准确性。
5 | 广州市花都区教育局 | 中职学校建设经费 | 通过加强中职学校教学基础设施升级改造和完善教学设施设备，提高花都区中职学校办学水平。 | 404.73 | 98.65% | 良 | 1.根据《电子卖场采购项目验收表》显示，2019年广州市花都区理工职业技术学校，共购入普惠笔记本电脑共40台。 2.2019年度中职学校建设经费年初具体任务有5个，（1）花都区理工职业技术学校运动场地建设项目，项目从2018年8月正式动工，至2019年10月竣工；（2）便携式计算机采购项目，10月19日通过了验收和固定资产入库，已投入教学使用；（3）花都区职业技术学校学生宿舍维修改造工程项目，通过竣工验收并投入使用；（4）采购台式电脑，通过了验收和固定资产入库并投入教学使用；（5）采购物流专业的现代物流综合作业系统软件。2019年10月通过三方询价的方式确定供应商，11月通过验收入库投入教学使用。 3.2019年，花都区理工职业技术学校运动场地建设项目从2018年8月正式动工，至2019年10月完成竣工验收；花都区职业技术学校学生宿舍维修改造工程项目于2018年9月10日通过竣工验收并投入使用。工程验收合格率100%。 4.经过中职学校建设经费的投入，花都区理工职业技术学校、花都区职业技术学校的相关设施设备得到了有效的维护与更新，确保了2019年没有因设施设备故障而出现的停课事件。 | 存在问题： 1.绩效指标设置不够科学。 2.资金支出均衡性有待提高。 3.满意度调查样本量较少。 相关建议： 1.提高指标设计的科学性。 2.提高资金支出均衡性。 3.提高满意度调查的有效性。
6 | 广州市花都区政务服务数据管理局 | 花都区政务外网改造项目 | 1.加强政务外网信息化安全建设，加固政务外网的信息系统风险抵御能力； 2.花都区政务网将覆盖全市各级党政机关，相关企事业单位，建成连接市、镇(区)、村（社区）的信息高速公路，为各级各部门开展各种业务应用，为各级领导科学决策以及各部门业务的开展提供及时准确的信息支持； 3.提高业务系统安全性，提高网络宽带覆盖率。包括全区政务外网接入单位数量、网络正常运行率、交换机正常使用年限、对区政务网络满意度等四个绩效指标。2019年度绩效目标为跟踪项目设备运行情况、网络安全稳定性、各单位接入和使用情况以及减少各单位网络运维压力和运维成本，彻底改变现有各单位网络各自为政、业务系统不通、网络资源浪费的局面，全区统一一张网。 | 360.3071 | 100% | 良 | 1.2019年年初预计全区政务外网接入单位数量为500个，年末实际完成接入单位数量为538个，完成率为100%。 2.据“2019年单位网络接入数以及网络正常运行率统计清单”可知，2019年538家接入单位共发生2家单位更换交换机，网络正常运行率为99.63%。 3.2018年8月项目交换机设备开始投入，截止到2019年12月交换机使用年限为1年4个月，合同约定交换机从2018年11月起提供三年质保期（三年内免费更换或维修），目前交换机设备使用良好，可以确保交换机正常使用年限不低于3年。 4.因2018年项目实施，整体网络覆盖面广且项目正在实施过程中，网络故障会较往年增多，统计1694单网络保障单，其中大部分都是网络配置问题。2019年该项目实施完成后，结合2018年网络问题的处理经验，2019年全年统计网络报障数据约477单，合计减少约1200次网络报障，网络故障减少率为71%。 5.2019年，该项目重大网络安全事件发生次数为0。 6.2019年共收集17个单位的服务满意度调查情况，均为满意。 | 存在问题： 1.指标设置规范性有待提高。 2.自评工作效率有待提高。 相关建议： 1.提高指标设置规范性。 2.提高自评工作效率。
7 | 广州市花都区文化广电旅游体育局 | 行政村（社区）文化室运作经费 | 保证全区各镇街文化室正常开放，每间文化室安排管理人员，确保每周开放35小时以上，供群众免费使用。为全部文化室订阅15种或以上的刊物，并对符合条件的文化室开通网络服务。为广大人民群众提供免费、优质的文化活动场所，丰富人民精神文明活动，为广州市创建全国文明城市作出积极贡献。 | 415.5 | 100% | 优 | 1.2019年，根据《花都区村（社区）文化室开放管理规定》：开放时间每周不少于5天，每周总开放时间不得少于35小时。全区共有259家文化室，其中有4家文化室装修或重建，其余全部达到开放时长要求（一周至少开放35小时），文化室开放时长达标率为100%。 2.根据《花都区村（社区）文化室开放管理规定》，每个文化室订阅各类刊物不能低于15种。2019年该项目由区文化广电旅游体育局统一为全区文化室订阅报刊杂志，共15种，由邮局定时定点送到各个文化室，文化室订阅报刊达标率为100%。 3.2019年，全区259家文化室中，有255家正常运作，其中有4家文化室在装修或重建。 4.2019年文化室运营过程中无安全事故发生。 5.该项目开展了2019年村（居）文化室考评工作，由各镇街组成考核小组对该项目辖区内的文化室进行考核，根据各镇街反馈的考核分数，全区开放的255家文化室中，共有163家文化室得分80分以上，优良率为63.9%；有250家文化室得分合格，合格率为98.03%。 6.2019年，该项目通过在问卷星上发布《2019年村（居）文化室使用满意度调查》，随机取样1074人，其中对文化室满意的人数为1014人，文化室使用满意度为94.6%。 | 存在问题： 1.随意修改年初指标。 2.管理员整体素质偏低。 相关建议： 1.合理设置年初绩效目标。 2.优化管理员待遇。
8 | 广州市花都区交通运输局 | 城市道路临时泊位运营费 | 根据花都区停车专项规划关于城市道路临时泊位的设置方案，优化调整我区城市道路临时收费泊位，维护我区城市道路临时泊位停车秩序，并逐步向信息化管理过渡。 | 750 | 100% | 良 | 1.根据收费时段按时完成城市道路临时泊位收费工作。富都停车场有限公司加强了对收费人员考勤管理，2019年出勤人次达到22913人次，全部收费路段36条，2097个泊位，全年均有人值守管理。 2.2019年，富都停车场有限公司通过对设备的升级维护，由移动手持终端POS机全人工现金收费逐步过渡无现金化管理。现在无现金（微信等）收入占比已经达到78%，智能化升级仍在继续提升，向无人化管理（高位视频）改造。通过智能化改造，合理引导车主停放车辆，减少路面拥堵和停车难问题。 3.2019年，由于实施路内停车泊位的收费管理，车辆停放时长大幅减少，主要以短时停车为主，泊位平均流转率为4。对部分收费（龙珠路）与免费路段（百合路）进行对比，免费路段平均停放时间为4.82小时、平均周转率为2.79；收费路段平均停放时间为1.44小时、平均周转率为4.72，大大提高了路内泊位的流转率。 4.2019年，通过加强现场收费人员对车位的管理，对车主停车的引导，全年收费泊位发生事故次数为0。 5.2019年，通过城区道路临时泊位管理，进一步规范了停车收费管理工作，群众投诉大幅度下降，满意度显著提升，区长专线转办的投诉由2017年初的每月80多宗迅速下降到2019年每月2-3宗，且大多以停车收费咨询为主，得到了群众的理解和认可。2019年公司共接到上级转办市民投诉或建议共46宗，市民来电咨询及投诉388宗，服务投诉办结率达到100%，回复满意率达到99%以上。 | 存在问题： 1.绩效指标设置不够科学。 2.未开展绩效运行监控。 相关建议： 1.提高指标设计的科学性。 2.开展绩效运行监控。
9 | 广州市生态环境局花都区分局 | 秀全水库饮用水源一级保护区隔离设施工程费用 | 通过加强秀全水库饮用水源一级保护区隔离设施建设，确保饮用水源水质达标。 | 196.71 | 100% | 良 | 1.2019年5月19日已按要求完成物理隔离设施建设，建设总长度为6331米、高度为2.5米的物理隔离网。 2.2019年，水源附近事故发生次数为0。 3.2019年，根据《地表水环境质量评价办法（试行）》关于评价指标的要求，地表水水质评价指标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表中除水温、总氮、粪大肠菌群以外的21项指标，作为评价地表水环境质量标准；水温、总氮、粪大肠菌群只作为参考指标，叶绿素、透明度项目主要协助提供给市环境监测中心站用于评价富营养化状况。根据除水温、总氮、粪大肠菌群以外21项指标的标准限值以及2019年1-12月秀全水厂监测数据，秀全水厂集中式饮用水源地水质均达到《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准，达标率100%。 | 存在问题： 1.绩效指标设置不够科学。 2.预算编制准确性有待提高。 相关建议： 1.提高指标设计的科学性。 2.提高预算编制准确性。
10 | 广州市花都区残疾人联合会 | 残疾人康复资助经费 | 完成市、区残联下达的康复资助任务。分别为精神障碍者免费专科门诊服药资助1000人，肢体残疾人机构和医疗康复资助230人，首次评残资助190人，0－14岁听力语言、脑瘫、智力和孤独症残疾儿童机构和医疗康复资助133人，辅助器具资助815件。康复显效率90%以上，辅助器具配置率100%，残疾人康复权益得到保障，残疾人社会活动参与率进一步提高，残健共融，社会稳定。 | 693.53 | 100% | 良 | 1.年初计划专科门诊服药任务数为1000名，实际完成1664名精神障碍患者专科门诊服药；年初计划住院资助数为30人，实际完成205人。两项年初预计1030人，实际完成1869人，完成率为181.5%。 2.年初预计机构和医疗康复资助230人，首次评残资助190人，矫治手术资助1人；实际完成机构和医疗康复资助231人，首次评残资助148人，矫治手术资助5人。 3.年初预计助听器200例，假肢30例，矫形器30例，其它555例；实际完成助听器88例，假肢13例，矫形器21例。 4.年初计划完成0－14岁听力语言残疾儿童和脑瘫儿童康复训练资助28人，实际完成机构康复23人，医疗康复66人，共89人，完成年初目标的317.9%。 5.年初预计完成智力儿童康复和孤独症残疾儿童康复训练资助105人，实际完成机构康复135人，医疗康复118人，共153人，完成计划的154.7%。 6.年初设置康复显著率为90%以上。经过相关完成指标的核查，如0-14岁听力语言残疾和脑瘫儿童康复训练、0-17岁智力儿童和孤独症残疾儿童康复训练、相关辅助器具资助等核查，康复显著率达到90%以上。 7.项目年初设置了康复资助对象满意度和器具适配者满意度两个方面的满意度情况，其中康复资助对象满意度年初预计值为95%以上，实际满意度为97%，完成目标；器具适配者满意度年初预计值为95%以上，实际满意度为100%，完成目标。 | 存在问题： 1.年初指标设置庞杂，与最终指标不一致。 2.部分指标年初设置值过低，完成率过高。 3.部分任务没有完成。 4.部分指标设置不可量化。 5.自评组织水平有待改进。 相关建议： 1.合理设置年初绩效指标。 2.合理设置年初指标值。 3.努力完成相关年初任务。 4.尽量设置可量化的测量指标。 5.提高自评组织水平。
11 | 广州市花都区民政局 | 村务监督委员会成员补助经费 | 建立健全中国共产党组织领导下的村务监督机制，规范村务监督委员会建设，保障村民管理自己事务的合法权益，推动农村基层民主政治建设和党风廉政建设，完善村民自治制度和农村基层治理机制，促进农村和谐稳定。 | 329.76 | 100% | 良 | 1.该项目申报立项较为规范，预算资金安排及时到位，资金审批和使用做到有章可依，具有合法性合规性。 2.项目实施过程总体较好，以2017年村（社区）两委换届选举中当选的村务监督委员会成员人数为准，全区189个村务监督委员会，共有575名村务监督委员会成员，按照800.00元/月/人的补助标准，分区、镇（街）两级比例分担，其中区级财政需负担经费共329.76万元，进一步落实和加强村务监督委员会成员相关保障。 | 存在问题： 1.绩效管理水平有待提高。 2.没有开展实质性满意度调查。 3.村民对村监委工作知晓率不高。 4.部分镇（街）制度完善程度不够高及监管针对力度不够强。 相关建议： 1.提高绩效目标管理水平。 2.开展实质性满意度调查。 3.加大宣传，提高影响。 4.加强资金监管。 5.加强督促指导。