## Sheet
附件3
2020年度花都区本级财政支出项目绩效自评复核结果情况表
序号 | 部门 | 项目 名称 | 绩效目标 | 项目 支出数 （万元） | 预算 完成率 | 绩效评价 类型 | 第三方 评价等级 | 第三方绩效分析 | 存在问题和相关建议
1 | 广州市规划和自然资源局花都区分局 | 花都区“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证经费 | 一是在2020年底前基本完成对全区所有符合登记发证条件的农村宅基地、集体建设用地使用权和房屋所有权进行统一确权登记并颁发不动产权证书；二是加强宅基地管理和推进农村不动产统一登记，建立完善城乡统筹的房地一体不动产登记体系，提高不动产权保护和管理水平，满足现代不动产管理制度的客观要求，夯实城乡统筹发展的产权基础。 | 1413.94 | 100% | 自评复核 | 良 | 基本完成年度绩效目标。 1.完成权属调查250,353宗，调查范围约122平方公里，涉及村落187条，相关数据均已进行核实并上报省自然资源厅。 2.颁发20宗不动产权证，并由监理单位及项目单位进行确认，确权登记发证准确率为100%。 3.基本按照省、市、区三级工作方案的要求，在2020年内完成落实作业队伍、完成权籍调查、开展登记发证、组织开展验收等工作，符合各级工作方案的实施进度预期。 4.解决房地空间关系长期未能实现落地关联挂接的问题，避免因权属界线及空间关系不明朗而引致的重证及错证现象。 5.接到有关“房地一体”项目的信访案件约80宗，基本能够有效解决。 | （一）存在的问题。 1.绩效指标设置不够合理，佐证材料组织不够充分。 2.资金支出审批流程不够完善，财务管理水平有待提升。 3.作业单位管理力度不足，部分问题反复发生。 （二）相关建议 1.合理设置绩效指标，优化佐证材料针对性。 2.完善资金支出审批流程，提高财务管理水平。 3.加强作业单位监管，杜绝同类问题反复发生。
2 | 广州市花都区农业农村局 | 非洲猪瘟防控经费 | 根据穗农办〔2019〕16号、粤农农办〔2019〕277号、农牧发〔2019〕7号文有关要求，加强县级动物疫病预防控制机构非洲猪瘟实验室检测能力建设，满足暂时不具备非洲猪瘟监测能力的小型屠宰企业委托检测的需求。 | 452.6 | 99.3% | 自评复核 | 良 | 基本完成年度绩效目标。 1.花都区未发生非洲猪瘟疫病情况，非洲猪瘟疫病发生率0%。 2.强化动物疫病防控，实行日报告和零报告制度，未发现异常情况，非洲猪瘟监测合格率100%。 3.全区动物疫情形势继续保持稳定，重大动物疫病发生率0%。 4.项目实施满意度情况不足，发生个别猪场因清场及补偿原因起诉赤坭镇政府及区农业农村局情况。 | （一）存在的问题。 1.未能细化补助标准，项目实施计划性不足。 2.项目资金支出方向界定不够清晰，项目实际支出与资金申请存在部分不匹配。 （二）相关建议 1.发挥主管单位管理职能，细化项目管理细则。 2.厘清项目界限，加强资金监管。
3 | 广州市花都区人力资源和社会保障局 | “引进高层次人才和紧缺人才专项经费”项目 | 贯彻落实人才全区政策，通过不断引进高层次人才，提高软硬件环境，促进区域发展，为花都区提供人才保障和智力支撑。 | 113.57 | 85.93% | 自评复核 | 良 | 基本完成年度绩效目标。 1.截至2020年12月，实际递交申请人数和实际完成引进人数均为69人。 2.2020年度录取“优才人才”69人。 3.项目计划招聘80人，实际招聘69人。 4.用人单位满意度为100%。 | （一）存在问题 1.预算编制科学合理性有待提高。 2.个别关键指标缺失，个别指标设置欠合理，个别指标值设置偏低。 （二）相关建议 1.加强管控，提高预算编制科学合理性。 2.强化管理，优化绩效管理能力。
4 | 广州市花都区文化广电旅游体育局 | 2020年入境人员服务事务经费 | 通过开展保障入境人员服务工作,加强旅客服务能力，提高花都区“内防输入，外放反弹”疫情防控工作水平。 | 198.8 | 99.4% | 自评复核 | 良 | 基本完成年度绩效目标。 1.2020年度，花都区全年接待入境人员63063人，委托第三方服务工作完成率100%。 2.做好入境人员“点对点”集中接转，严格实行 “从航班舱门到酒店房门”的全流程闭环管理，未发生人员脱管、入境人员交叉感染的情况。 | 一、存在问题 1.自评工作质量有待提高。 2.项目合同管理欠严谨。 3.指标设置水平有待加强。 二、相关建议 1.提升绩效自评质量。 2.提高合同管理严谨性。 3.优化指标设置水平。
5 | 广州市花都区民政局 | 花都区民政局居家养老服务助餐配餐经费项目 | 本项目以提升老年人幸福指数为目标，以重点建设社区居家养老为抓手，建立多主体、多层次、多支撑、全覆盖的社区居家养老服务体系，实施养老助餐配餐服务提升工程，促进我区助餐配餐服务更加平衡、更加充分的高质量发展，提升老年人幸福感、获得感、安全感。 | 123.41 | 54.26% | 自评复核 | 良 | 基本完成年度绩效目标。 1.截至2020年底，花都区助餐配餐服务网络辐射覆盖全区258个村居，助餐配餐服务覆盖率已达100%，已完成既定目标。 2.截至2020年底，花都区各镇街都建有长者饭堂，共43个，长者饭堂覆盖率已达100%，已完成目标。 3.2020年花都区享受助餐配餐服务人数增长率22.3%，超额完成设定的目标值“10%”。 4.对200名享受助餐配餐服务的对象进行满意度调查，整体满意度为98.7%，超额完成设定的目标值“80%”。 | 一、存在问题 1.目标、指标设置存在缺漏，个别指标值设置偏低。 2.资金实际使用率偏低。 3.长者饭堂实际利用率偏低，就餐老人意见较大。 4.政策实施中面临困难。 二、相关建议 1.强化目标管理意识，科学设置绩效指标。 2.加强预算执行的督导，提高资金支出效率。 3.深入开展调查研究，逐步提高长者饭堂利用率。 4.及时向市财政局、市民政局反馈问题。
6 | 广州市花都区退役军人事务局-花都区退役军人事务局 | 退役士兵安置补助金 | 按实际接收自主就业退役士兵人数发放退役士兵一次性经济补助金；发放符合政府安排工作退役士兵自谋职业金和待安置期间最低生活补助及缴纳社会保险费用。 | 2758.37 | 99.65% | 自评复核 | 良 | 基本完成年度绩效目标。 1.完成自主就业退役士兵一次性补助金发放265人，符合政府安排工作退役士兵自谋职业金及待安置期间生活补贴及社会保险发放19人。符合补贴发放率100%，实现应发尽发。 2.2020年度补贴资金基本在上级规定时间内完成资金发放，补贴经费发放及时率100% 3.2020年度区内退役士兵投诉事件为0，无退役士兵投诉。 4.发放退役士兵一次性经济补助金、自谋职业金和待安置期间生活补贴、社会保险，基本保障退役军人合法权益，对提高当年度退役士兵收入水平起到促进作用。 | 一、存在问题 1.绩效指标设置科学性有待提升。 2.自评工作质量有待提高。 3.退役士兵后续跟踪管理力度不足。 二、相关建议 1.强化绩效目标管理，科学设置绩效指标。 2.重视绩效自评工作，提高自评工作质量。 3.加强退役士兵后续跟踪管理，全面反映项目实施绩效。
7 | 广州市花都区城市管理和综合执法局-广州市花都区余泥渣土管理所 | 居民住宅装饰装修废弃物管理经费 | 在区内设置并管理建筑废弃物堆放点，引导居民将住宅装饰装修建筑废弃物投放至堆放点，定期清理堆放点建筑废弃物。解决居民装修装饰废弃物乱倒乱堆问题，全面提升我区环境卫生。 | 277.87 | 81.37% | 自评复核 | 良 | 基本完成年度绩效目标。 1.2020年度完成清运处置废弃物数2.77万立方米，废弃物清运处置完成率为100% 2.设置建筑废弃物堆放点1个，为天贵居民住宅装饰装修废弃物临时堆放点，设置建筑废弃物堆放点达标率100%。 3.配备清运人员4人，配备清运人员达标率为100% 4.区内居民住宅装饰装修废弃物有效投诉为0次。 5.废弃物清运处理总量2.77万立方米，合规处理数2.77万立方米，废弃物清运合规处理率为100%。 6.接受满意度调查居民人数20人，群众满意度为100%。 | 一、存在问题 1.绩效指标设置科学性不足，有待进一步优化。 2.项目进度管理不及时，预算完成率较低。 3.项目质量考核监管有待进一步优化。 二、相关建议 1.科学设置项目绩效指标，为绩效管理提供依据。 2.提高项目管理能力，加强与城管环卫部门协作。 3.制定具体考核管理办法及整改方案。
8 | 广州花都区市场采购贸易服务中心 | 市场采购贸易区级配套扶持资金 | 为全面做好区市场采购贸易试点建设工作，为行业发展营造良好环境，促进外贸稳发展，探索便利化、规范化国际贸易外贸新业态服务新体制。花都区计划2020年试点完成市场采购贸易任务250亿美元，对“一带一路”沿线国家及地区贸易100亿美元，加快市场采购贸易方式试点建设，扩大试点政策惠及面及影响力，进一步提升贸易便利化水平，打造国际贸易新高地，进一步发挥试点稳外贸的支撑作用。 | 2839.72 | 99.04% | 自评复核 | 良 | 基本完成年度绩效目标。 1.扶持企业59家，试点供货商户完成市场采购贸易数额283.7亿美元，“一带一路”国家市场采购贸易量达134亿美元，花都区市场采购贸易出口总量为34.7亿美元。 2.市场采购贸易占花都区出口比重为41.6%。 3.服务对象满意度达95%以上，大于预期指标值90%。 | （一）存在的问题 1.绩效指标设置不科学。 2.满意度调查问卷覆盖面不足。 3.市场采购贸易自主发展能力较弱。 （二）相关建议 1.科学合理设置指标，强化绩效导向作用。 2.扩大调查覆盖面，增加满意度结果可信度。 3.深入市场调研，引导政策逐步退坡。
9 | 广州市花都区科技工业商务和信息化局 | 对口帮扶清远市清新区、阳山县 | 对受扶地区的基础设施、产业园区、新区建设、生态文明建设、社会民生基础设施的建设、改革开放等多领域对口帮扶全方位推进，着力推动新型城镇化和产业现代化融合发展。 | 2078.9 | 100% | 自评复核 | 良 | 基本完成绩效目标。 1.完成帮扶项目21个；年度签约项目37个；共建园区规上企业工业增加值达27.8亿。 2.教育帮扶，清新区学校结成对口帮扶对子数量6所，教师赴阳山县进行送教入校人数91人，开展考研教学活动人次432人次；阳山县学校结成对口帮扶对子数量13所，教师赴阳山县进行送教入校人数497人，开展考研教学活动人次17人次。 3.医疗帮扶，清新区开展两地医院、卫生院结对帮扶数量9所，组织两地医疗人员交流人86人次，共建专科或专科联盟数量5个；阳山县开展两地医院、卫生院结对帮扶数量9所，组织两地医疗人员交流人次109人次，共建专科或专科联盟数量1所。 4.人才招聘，阳山县召开人才招聘会19次（包含线下招聘4次，线上招聘15次），清新区召开人才招聘会次数38次。 5.公益帮扶，阳山县捐赠物资或款项金额51.075万，清新区捐赠物资或款项金额46万。 | （一）存在问题 1.绩效指标设置不够完善。 2.财务管理不够规范。 3.部分项目进度过慢。 （二）相关建议 1.完善绩效指标设置。 2.落实监督检查工作。
10 | 广州市花都区交通运输局 | 红棉大道工程 | 通过建设快捷便利的大交通体系，打通进出花都大通道，畅通花都内部交通网。 | 12323.86 | 98.48% | 自评复核 | 良 | 基本完成绩效目标。 截至2020年底，该项目完成年度建安总产值为13,417万元,累计完成总产值约7.98亿元，占施工合同总价8.28亿元的96.38%。项目已进入收尾阶段，各标段道路、桥梁土建主体工程及绿化工程已基本完工，道路及桥梁土建主体工程已实现全线贯通；截止至目前，除沥青工程、交通、照明、外电工程在进行收尾施工外，其余工程施工已基本完成。 | （一）存在问题 1.财务管理有待加强，绩效指标设置不够完善。 2.项目实施过程管理不足，发现问题未得到解决。 3.项目进度存在延后，项目资金压力加大。 （二）相关建议 1.规范项目资金管理，完善绩效指标设置。 2.落实监督检查工作，规范项目实施过程。
11 | 广州市公安局花都区分局 | 涉案车辆移场、拖吊、拆解、管理服务 | 通过开展涉案车辆移场、拖吊、拆解、管理服务项目，解决交警部门查扣违法车辆和因查验取证需暂扣交通事故车辆的拖吊及停放问题，解决涉案车辆的拆解及涉案车辆证据保存期间的管理服务，精简涉案车辆处理流程，明晰车辆进场、出场去向，保障花都区交通管理工作正常运作，提高交通管理工作水平。 | 1129.45 | 100% | 自评复核 | 良 | 基本完成年度绩效目标。 1.项目一车一档建档率达100%。 2.项目车辆保管完好率达100%。 3.亡人交通事故同比下降率达10.98%。 4.2020年暂扣涉案车辆23491辆查扣涉案车辆入场率达98.91%。 5.2020年未发现车辆发生损害的问题，车辆保管完好率达100%。 6.车辆拆解完成率达100%。 | （一）存在的问题 1.项目绩效管理意识有待加强。 一是项目绩效指标设置不够全面、准确。二是项目自评工作质量有待提高。 2.项目资金支付进度较为滞后。 项目未按合同约定的支付时间支付项目资金。 （二）相关建议 1.完善项目绩效体系设置，提高项目自评工作质量。 一是建议加强对项目绩效指标的了解，完善项目绩效指标的设置。二是建议提高项目自评工作质量，完善绩效自评报告有关内容，加强对项目资金的了解。 2.提升项目资金支付效率。
12 | 广州市花都区统计局 | 花都区第七次全国人口普查经费 | 通过开展本项目，制定普查方案，完成普查小区划分及绘图，开展普查综合试点，组织摸底工作，开展普查登记，从而掌握花都区人口数量、结构、受教育程度、迁移流动、社会保障分布和居住环境等方面的情况。 | 848.97 | 98.03% | 自评复核 | 良 | 基本完成年度绩效目标。 1.完成普查区、普查小区划分及绘图。 2.开展了区级人口普查综合试点。 3.组织普查摸底总户数达64万户，正式普查登记达198.39万人。 4.发放人口普查宣传单张及横幅达34.42万份。 5.组织开展了普查业务员培训达7批次。 | （一）存在的问题 1.项目绩效管理方面有待提高。 一是项目绩效指标设置不够准确。二是项目绩效指标设置不够全面。 2.项目预算编制规范性有待提高。 （二）相关建议 1.提高项目绩效管理意识和自评工作质量，完善指标设置。 一是科学合理的设置项目绩效指标值，加强对项目绩效指标的理解，规范绩效指标的设置。二是建议完善项目绩效指标体系的设置。 2.加强预算编制管理能力。合理测算资金年度需求，提高项目预算编制的科学性、可行性和准确性。
13 | 中国共产党广州市花都区委员会宣传部 | 花都区红色革命史迹保护利用工作经费 | 通过开展本项目，建立爱国主义教育基地，打造红色旅游路线，开展红色文化展演等活动，加强对花都区红色革命史迹的保护和利用以及对红色文化的广泛宣传，激发人民群众爱国热情、振奋民族精神，传承革命传统精神。 | 176.63 | 63.08% | 自评复核 | 良 | 基本完成年度绩效目标，个别指标未实现预期目标值。 1.建立了花县第一届农会旧址、工农红军第四师成立大会遗址在内的两处爱国主义教育基地。 2.打造了花县第一届农会旧址—花县人民政府旧址（洛场村）—洪秀全故居（纪念馆）”旅游路线。 3.创作了“历史的天空”大型红色音舞诗剧，并在2020年12月28日于花都区委大礼堂正式首演成功，编创《英挺木棉红》《无悔追寻》《农运星火》等红色诗歌，扩大红色文化传播力。 4.拍摄了“花县农运会旧址短片”、“红四师成立大会遗址短片”，有助于提升红色革命遗址的影响力。 5.服务对象满意度为86.82%，实现预期目标值（100%）。 | （一）存在的问题 1.项目绩效管理意识有待提升。 2.项目合同的规范性有待提高，工程进度存在延误现象。 （二）相关建议 1.提高项目绩效管理意识，完善项目绩效指标体系。 2.加强相关审查工作，提升项目管理规范性。
14 | 广州市花都区住房和城乡建设局 | 公共租赁住房建设资金 | 通过建设松园里470套公租房，解决城镇中等偏下收入住房困难家庭、新就业无房职工和在城镇稳定就业的外来务工人员基本居住需要，加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度。 | 285.3 | 100% | 自评复核 | 良 | 基本完成年度绩效目标。 一定程度上解决相关人员的基本居住需求。项目建成470套公租房，验收合格率为100%，其中2020年度累计对441套公租房进行分配，有助于解决城镇中等偏下收入住房困难家庭、新就业无房职工和在城镇稳定就业的外来务工人员的基本居住需求。 | （一）存在的问题 1.项目绩效指标设置不全面、归类不合理。 2.对项目的监督管理力度不足。 （二）相关建议 1.提高项目绩效管理意识和自评工作质量，完善指标设置。 2.进一步加强对项目监督管理力度。
15 | 广州市花都区卫生健康局 | 2020年孕前优生健康检查经费 | 通过项目实施，减少出生缺陷发生的风险，优化出生人口素质，2020年度计划完成检查目标人群数4200对夫妇（因疫情影响2020年初经市卫健委通过最终确定目标数为3500对夫妇）。 | 253.65 | 100% | 自评复核 | 良 | 基本完成年度绩效目标。 1.完成对3988对夫妇进行检查。 2.减低人口出生缺陷发生率，优化出生人口素质. 2018、2019、2020年三年花都区出生缺陷发生率分别为：205.17/万、191.50/万、187.67/万，显示逐年下降；结合花都区近三年实际情况来看，该项目有效减低出生缺陷的发生风险。 3.建立“政府统一领导、部门协同促进、社会积极响应、群众自觉参与”的群体性、主动性、全程性工作模式。 | （一）存在问题 1.绩效自评目标设置不完整，部分自评预期指标值描述不具体。 2.会计核算不规范，未按照要求准确核算。 3.部分受检人不符合项目检查范围。 4.《服务券》填写及存放不规范。 5.满意度调查工作不够严谨，自评工作有待加强。 （二）相关建议 1.重视绩效指标设置，提高自评工作严谨性。 2.规范会计核算，加强业财对账机制。 3.明确项目范围，及时反映项目实施情况。 4.重视服务券填写，提高系统联动性。 5.重视项目满意度调查，提高项目质量。