## Sheet
附件2
2024年度花都区本级财政支出重点项目绩效评价汇总表
序号 | 项目单位 | 项目名称 | 评价金额 （万元） | 预算完成率 | 评价等级 | 主要成效 | 主要问题 | 相关建议
1 | 广州市花都区炭步镇人民政府 | 花都区炭步镇“乡约古韵”基础设施建设项目 | 5700 | 100% | 良 | 1.解决了华岭村、藏书院村、横岗村等村庄渠道堵塞、污水以及三线外架等问题，并优化了炭步市场环境。 2.、通过建立主要交通节点标识系统，对村道进行改造，新建停车场、游客服务中心、旅游驿站等基础设施，促进当地旅游业发展。 | 1.部分项目工程未完全按图施工。 2.项目管理存在缺失。 3.项目整体满意度未达预期。 | 1.严格规范按图施工与资金审核。 2.加强项目工程材料管理，确保施工过程资料完整性。 3.进一步做好施工现场管理，减少扰民现象发生。
2 | 广州市规划和自然资源局花都区分局 | “房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证经费 | 474.39 | 100% | 良 | 已完成全区187条村的权籍调查、修补测、公示工作，有效化解村民的“办证难”问题，保障村民财产权益。 | 1.未按期完成既定目标任务。 2.合同执行与资金支付不规范，后续清算工作滞后。 3.项目合同履约监管待加强。 | 1.加快建立常态化工作机制，明确后续工作路径。 2.启动项目清算程序，规范处理后续事宜。 3.强化合同履约监管与问责。
3 | 广州市花都区花山镇人民政府 | 广州花都经济开发区临空智能制造产业园配套基础设施提升项目 | 15000 | 100% | 良 | 对机场北片区、华侨科技工业园区等关键区域实施道路优化、管网升级及配套完善，有效增强了园区交通承载与物流集散能力。 | 1.项目概算单价超出市场价。 2.项目设计未充分考虑经济实用性。 3.个别项目推进进度较慢。 4.项目实施过程欠规范。 | 1.做实项目概算。 2.加强设计合理性审查。 3.加快项目推进进度。 4.强化项目工程管理。
4 | 广州市花都区教育局 | 普通高中生均公用经费 | 2940.32 | 100% | 良 | 1.设施维护与设备更新同步，校园运转基础持续夯实。 2.教师培训体系完善，提升师资队伍专业能力。 3.文体与实践活动丰富，促进学生全面发展。 | 1.绩效目标与指标设置不够科学。 2.部分学校自评工作不规范。 3.满意度调查结果未达预期。 | 1.科学设置绩效目标和指标。 2.强化自评工作质量。 3.提升师生满意度。
5 | 广州市花都区赤坭镇人民政府 | 赤坭镇美丽圩镇建设项目 | 2980 | 96.34% | 良 | 1.聚焦风貌品质提升，推动“旧圩镇”焕发“新面貌”。 2.完善公共服务体系，优化文体设施功能。 3.拓宽国企参与渠道。 | 1.部分工程程序不规范。 2.部分工程未完全按图施工。 3.送审结算与实际建设内容不符。 4.绿化管护责任履行不到位。 | 1.规范项目前期程序。 2.强化工程质量管控。 3.加强结算审核管理。 4.落实项目管养责任。
6 | 广州市花都区狮岭镇人民政府 | 广州市花都区箱包皮具产业集群智造港基础设施建设项目 | 1809 | 100% | 良 | 通过实施道路拓宽、路面修复等工程，有效解决原有道路坑洼、裂缝等病害问题，显著提升道路通畅度与舒适性。 | 1.个别项目发包管理不规范。 2.部分工程未完全按图施工。 3.个别子项进度较慢。 4.部分施工收到群众投诉。 | 1.完善项目发包与合同管理。 2.严格落实按图施工。 3.加强项目进度统筹与合同履约管理。 4.强化文明施工与群众沟通。
7 | 广州市花都区狮岭镇人民政府 | 广州市花都区狮岭镇污水处理管网建设专项债券项目 | 8000 | 100% | 良 | 通过实施河涌综合整治，有效解决了原有堤岸结构疏松、河道淤积、植被杂乱等问题，改善水体流动性和自净能力，居民生活环境质量显著改善。 | 1.个别项目未达预期。 2.部分子项目工程未完全按图施工。 3.年度任务未达预期目标。 4.项目收益测算依据不足。 | 1.着力推进工程变更问题整改，确保治理功能有效恢复。 2.严格规范按图施工与资金审核。 3.加强管网建设进度。 4.做实做准项目收益及融资平衡测算。
8 | 广州市花都区人民政府新华街道办事处 | 新华街老旧小区改造项目绩效评价 | 8958.65 | 100% | 优 | 1.根据老旧小区改造需求和居民主要诉求，探索“成片连片”规划与“差异化”改造策略。 2.创新共建共治与多方协同，优化项目管理与实施过程。 | 1.部分项目工期逾期。 2.部分工程存在质量问题。 | 1.加强工期动态管控。 2.及时整改现存问题。
9 | 广州市花都区民政局 | 市福彩金分成区级福彩金项目资金绩效评价 | 132.95 | 99.44% | 良 | 炭步镇敬老院完成卫生间改造、电梯加装工程，最终评定为广东省省级星级养老机构。 | 1.高标准配置电梯必要性不足。 2.项目部分内容存在重复。 3.项目管理制度执行不到位。 4.改造项目存在部分质量问题。 | 1.加强项目前期评审。 2.加大内部沟通协作力度。 3.提高制度制定规范性。 4.及时完成整改修复。
合计 |  |  | 45995.31