## Sheet
附件2
2022年度花都区本级财政支出重点项目绩效评价汇总表
序号 | 项目单位 | 项目名称 | 评价金额 （万元） | 评价等级 | 预算完成率 | 存在问题 | 相关建议
1 | 广州市花都区交通运输局 | 花都区智慧停车综合配套项目 | 21200 | 良 | 100% | 1.前期调研工作充分性不足。 2.项目过程管理规范性有待进一步提升。 3.质量监管手段有待进一步强化。 4.项目产出及成效不明显。 | 1.加强前期调研论证，进一步提高决策有效性。 2.规范项目过程管理，进一步加强风险防控预案动态管理。 3.完善合同管理及施工监管措施，提高监管措施有效性。 4.严格把控项目进度，促进预期产出、成效按时按质实现。
2 | 广州市花都区赤坭镇人民政府 | 广州市第五资源热力电厂项目惠民措施资金 | 7530.64 | 良 | 99.96% | 1.惠民资金“造血”功能弱，资金扶持效益未能有效发挥。 2.资金发放缺乏有效的监督。 3.部分惠民措施尚未落实到位，惠民方案执行不力。 4.项目实施单位未形成有效管理机制，未能有效统筹管理实施情况。 5.项目财务管理不到位。 | 1.做好惠民措施顶层规划设计，引导村民发展农村集体经济。 2.完善资金申请审核监督机制。 3.深入研判惠民措施未尽事项解决措施，全力推进惠民措施落实到位。 4.建立健全项目管理机制，加强对项目实施的全过程管理。 5.加强项目财务管理。
3 | 广州市花都区农业农村局 | 高标准农田建设项目 | 1716.09 | 良 | 97.17% | 1.部分区域高标准农田目前处于未耕种状态。 2.部分子项工程竣工图与完工现场不一致。 3.后期管护措施不到位。 | 1.加强农业生产指导，督促轮作休耕的耕地及时恢复种植。 2.强化项目工程质量管理。
4 | 广州市花都区农业农村局 | 耕地地力保护补贴项目 | 1033.16 | 良 | 100% | 1.个别补贴申报材料有误、不完整。 2.个别补贴土地用途不符合补贴条件。 3.基础工作有待进一步提高。 | 1.压实工作责任，抓好整改落实。 2.加强督导力度，健全工作机制。 3.加大宣传力度，扩大政策知晓面。
5 | 广州市花都区消防救援大队 | 加快消防站建设项目 | 980.95 | 良 | 100% | 1.项目整体进度缓慢。 2.项目施工过程管理有待提高。 | 1.加快项目建设进度。 2.加强项目实施过程管理，保证工程质量。
6 | 广州市花都区住房和城乡建设局 | 房屋建筑承灾体调查项目 | 820.62 | 优 | 100% | 1.资金支付进度较慢。 2.各项工作出现滞后。 | 1.及时办理项目结算。 2.强化项目过程管理。
7 | 广州市花都区残疾人联合会 | 残疾人康复资助项目 | 655.64 | 良 | 99.13% | 1.惠民政策未充分落实。 2.监管工作不到位。 | 1.积极落实政策，确保应发尽发。 2.健全工作机制,提升服务水平。 3.加大宣传力度，提高政策覆盖面。
8 | 广州市花都区城市管理和综合执法局 | 农村生活垃圾收集站升级改造经费项目 | 608.58 | 良 | 100% | 1.选址核查工作有待完善。 2.运营期间维护管养预算与制度缺失。 3.规划建设面积与实际建成面积差异较大。 | 1.做好垃圾站的选址和面积核实工作。 2.明确管理维护经费和责任。 3.完善预算资金分配计划。
9 | 广州市花都区交通运输局 | 治超经费项目 | 196.69 | 良 | 96.85% | 1.预算绩效管理工作有待加强。 2.项目资金使用不规范。 3.个别验收环节不规范。 4.车辆超限超载现象时有发生。 | 1.提升项目预算绩效管理水平。 2.加强项目资金使用管理。 3.抓好项目验收工作。 4.充分利用科技手段。
10 | 广州市公安局花都区分局 | 外市籍吸毒人员服务专项工作经费 | 134.22 | 良 | 100% | 1.同伴志愿者培育力度不足，资源链接尚有提升空间。 2.采购管理严谨性不足，信息公开管理不够规范。 | 1.充分发挥同伴志愿者效益，进一步撬动社会资源链接。 2.规范政府采购管理，提升项目管理严谨性。
合计 |  |  | 34876.59