## 结对帮扶工作项目清单
附件1
花都区2025-2026年“北部山区八镇”帮扶协作项目资金使用计划表（调整后）
序号 | 项目名称 | 项目需求 | 主管单位 | 子项目名称 | 子项目具体内容 |  | 子项目资金需求（万元） | 项目总投资额（万元） | 备注
[5 empty] | 项目简介 | 建设内容
1 | 典型镇创建 | 实施典型镇“七个一”项目，提升美丽圩镇品质和综合服务功能。 | 区住房和城乡建设局 | 1.1 梯面镇典型镇建设项目 | 推进“百千万工程”重点工作，开展典型镇培育建设。梯面镇培育类型为“山水风光特色镇”，其中“七个一”项目是培养的重点内容，包括建设一个美丽乡镇入口通道、一条美丽示范主街、一处房屋外立面提升样板、一个美丽圩镇客厅、一个干净整洁农贸市场、一条美丽河道、一个绿美生态小公园。通过实施“七个一”项目，有效提升梯面镇美丽圩镇品质和综合服务功能，发挥联城带村作用。 | 改造美丽圩镇入口通道，面积约1650平方米；改造美丽示范主街，长度约0.5公里、面积约5800平方米；提升改造21栋房屋外立面；改造美丽圩镇客厅，面积约200平方米；更新改造农贸市场，面积约2180平方米；改造美丽河道，长度约1.1公里；改造绿美生态小公园，面积约2400平方米。项目计划总投资1500万元，其中统筹安排帮扶资金850万元，首期拟安排帮扶资金800万元。 | 800 | 850 | 梯面镇典型镇建设项目立项金额1483.95万元，概算审核总额1421.31万元。项目未使用勘察费、预算编制费、保险费等相关费用，核减约100万元；招标代理费由中标方承担、检测费据实结算，核减约20万元，故结算送审价约1300万元。同时我镇向相关职能部门争取到专项资金支持，故调减梯面镇典型镇建设项目投入的帮扶协作资金，调减后该项目投入帮扶协作资金850万元，首期拟安排帮扶资金800万元。
|  |  | 区文化广电旅游体育局 | 1.2 高百丈文旅融合示范道路项目 | 聚焦梯面镇培育“山水风光特色镇”，提升文旅融合体验片区基础配套设施、旅游配套设施水平，通过建设提升高百丈路及周边环境，打造一条文旅融合示范道路，丰富文旅体验，带动更多游客到梯面旅游、消费。 | 对高百丈路约1.2公里进行升级改造，提升高百丈路入口迎宾标识，升级改造路边宣传栏，对裸露的围墙进行刷漆、彩绘、植绿等，修复沿线毛石挡墙，增设引流打卡点等，打造出一条文旅示范道路。 | 50
2 | 全域旅游运营 | 发展壮大特色产业，通过推动全域旅游运营，提升镇域经济发展水平。 | 区住房和城乡建设局 | 2.1 梯面镇文化活动服务中心建设工程项目 | 梯面镇发展全域旅游特色优势产业，但旅游配套设施有待完善，其中建设梯面镇文化活动服务中心是完善旅游配套、整合分散资源的关键举措。通过建设梯面镇文化服务中心，配套咨询、仓储、停车、土特产销售、游客体验、医疗应急等综合服务功能，集中整合零散的旅游资源、产品销售、配套服务等，并通过引入社会资本开展运营，实现全域旅游客源共享、利益联动，提升梯面特色优势产业的整体竞争力。同时，应急状态下，梯面镇文化活动服务中心也可作为应急场所，实现医疗急救、物资储备等功能，提升梯面镇应急调度指挥能力。 | 在镇区中心建设面积约2000平方米的梯面镇文化活动服务中心，做好前期地块土地利用规划调整工作和地块范围内地上附着物（含建筑物）的整合、拆除和清理工作；配套咨询、仓储、停车、土特产销售、游客体验、医疗应急等综合服务功能，同时结合防灾减灾的需求，打造“平急两用”示范项目。 | 1500 | 1780
|  |  | 区住房和城乡建设局 | 2.2梯面镇文化活动服务中心运营配套项目 | 为同步实现梯面镇文化活动服务中心的建设和运营工作，提高营运效率，加快项目推进，实现文化活动中心的功能，在服务中心接近404县道的交接位置设置入口位置，结合运营单位的需求，把服务中心的配套设施完善，改造周边环境，统一整体风格，打造好梯面镇文化服务中心功能展示的同时，实现文旅宣传和运营收益。 | 结合梯面镇文化活动中心的运营布置，在与X404县道相接位置，即文化中心的南入口位置进行提升改造，一是对场地进行平整和铺装；二是建设下沉观景台阶；三是对周边旧屋进行提升改造等；四是对周边基础设施进行配套提升，计划投资200万元。 | 200 |  | 该项目为新增项目，资金来源为“梯面镇典型镇建设项目”结余资金。
|  |  | —— | 2.2 山地自行车运动公园项目 | —— | —— | —— |  | 该项目暂停实施，原安排资金300万元调整至其他帮扶项目。
|  |  | 区文化广电旅游局 | 2.3 优势产业品牌矩阵培育项目 | 依托梯面镇发展农文旅体产业，培育产业品牌矩阵，积极引入国际性、有影响力的体育运动赛事活动，打造、推广户外运动品牌；组织开展历史文化、客家文化、旅游推介、招商宣传活动等，打造具有独特魅力的文化品牌；在辖区增加人文文化宣传、运动标识导视设施，优化游客旅游体验，提高梯面品牌辨识度。 | 更新梯面旅游宣传手册；举办国际性、有影响力的体育运动赛事活动；举办油菜花节、荷花节、七夕玉露节等旅游推介、招商宣传活动，提升梯面农文旅体产业品牌影响力；开展客家山歌活动，进一步提升客家山歌影响力，传承弘扬优秀传统文化，丰富梯面文旅文化内涵；在五环步道沿线增加景区标识标牌，提升游客的旅游体验；提升我镇关键旅游节点品质，补齐文旅品牌发展短板。 | 80 |  | 该项目原安排资金60万元，根据项目实际需求，拟增加预算20万元，资金来源为：“梯面镇典型镇建设项目”结余资金。
3 | 农业产业提升 | 支持培育农业产业发展，积极发展智慧农业项目。 | 区农业农村局 | 3.1 “榄香梯面”智慧农业项目 | 立足乡村振兴与农业现代化战略，发挥梯面镇生态环境优势，以智慧农业科技为核心驱动力，聚集梯面镇特色橄榄产业提质升级，助力梯面特色林下种植农业、智慧农业发展，带动本地农业就业。 | 推动梯面橄榄园智慧化升级改造：完成果园主要机耕道修建；落地智能水肥一体化系统安装调试工作，实现精准灌溉、科学施肥；搭建供电、视频监控及智慧果园硬件体系，完善果园动态监测与智能传感功能；配备山地适用型机械化作业设备，全面提升果园机械化生产水平；完成仓库及办公场所升级改造。以科技赋能为抓手，推动橄榄园品牌化、智能化发展，为林下经济产业提质增效注入强劲动力。项目总投资320万元，其中统筹安排帮扶资金100万元。 | 100 | 120 | 根据《广州市农业农村项目与资金管理办法》相关规定，拟采取“以奖代补”方式予以补助，补助比例不超过项目总投资的1/3。
|  |  | 区农业农村局 | 3.2 打造梯面镇乡村振兴助农馆项目 | 依托梯面镇党群服务中心现有场地，盘活闲置阵地空间，优化场地功能布局，打造集党建惠农服务、特色农产品线下展销、公益直播带货、农户便民综合服务于一体的镇级助农服务阵地。围绕“塑强农旅品牌、激活乡土产业、优化惠农服务”核心定位，整合全镇特色农产品产销资源，搭建公益性助农产销对接平台，以特色农产品产业赋能镇域乡村全面振兴，构建党建引领、资源整合、服务惠民、产业兴农的乡村发展新格局。 | 盘活梯面镇党群服务中心闲置场地，打造梯面镇乡村振兴助农馆。实施场馆局部装修，优化场地布局，划分展销、直播、文化展示三大功能区域，升级场地软硬件环境，延伸党群阵地助农服务功能；配齐农产品展架、陈列柜台、直播器材等配套设备，补齐硬件短板，完善产销、直播全链条配套体系。依托场馆搭建农文旅宣传窗口，整合本地特色农产品、非遗技艺、乡土文化资源，运用实物陈列、图文展板、影音播放等形式开展宣传推介，擦亮本土产业名片。 | 20 |  | 该项目为新增项目，资金来源为：从“深化‘梯面客家嫂’党建品牌建设”项目原安排资金中调剂。
4 | 公共基础设施提升工程 | 聚焦梯面镇村基础设施短板，通过实施梯面镇道路路灯升级改造工程项目、森林防灭火应急设施提升项目、削坡建房风险点治理项目，夯实乡村发展硬件支撑，筑牢人民群众生命安全底线。 | 区住房和城乡建设局 | 4.1 梯面镇道路路灯升级改造工程项目 | 支持梯面镇加快补齐农村基础设施短板，提升乡村道路照明设施质效，强化路灯的安全管理，为群众提供明亮、舒适、安全的出行环境。 | 对镇域内重点农村道路已老化或受损的路灯线路进行更换，全面消除照明安全隐患，进一步优化乡村道路照明设施质效、升级智能化管理水平。 | 250 | 820
|  |  | 市规划和自然资源局花都分局 | 4.2 森林防灭火应急设施提升项目 | 梯面镇森林面积大、森林火灾风险高，隐患监测“技防”能力、消防救援装备存在薄弱环节，通过增加消防救援设施、应急装备物资等，提升森林火情监测能力、消防救援能力和应急处突水平，保障群众生命财产安全和梯面安全稳定发展。 | 在辖区内科学布设8个高位监控点位，集成高空瞭望、热感识别等先进科技手段，构建“通信铁塔+双目热成像摄像机+管理平台+AI识别”立体化监测网络，实现森林防火高精度预警监控；购置10台储水式移动消防装备，补齐现有应急救援装备短板。 | 140
|  |  | 区住房和城乡建设局 | 4.3 削坡建房风险点治理项目 | 梯面镇辖区现存95处在册削坡建房地质灾害隐患点，覆盖村落居住区域，涉及多名常住群众及弱势群体；区域地质条件复杂，边坡稳定性不足，汛期及极端天气下极易引发滑坡、坍塌等地质灾害，对群众生命财产安全构成持续威胁，属地安全防控压力突出，隐患整治工作急需开展。 本项目立足全域地质安全治理工作大局，针对梯面镇地质灾害防范薄弱环节，严格依据地质灾害治理行业规范推进实施。通过系统化工程治理方式，开展辖区重点削坡建房风险点治理，从源头化解存量地质安全风险。项目实施是落实民生安全保障、筑牢基层防灾减灾防线的关键举措，能够有效提升辖区地质灾害防控治理能力，修复山区生态环境，夯实镇村安全发展根基，补齐人居环境整治短板，具备较强的社会效益。 | 实施削坡建房风险点坡面土方（危岩体）清理及外运、边坡坡体加固、构筑截排水体系、挡墙修复等标准化地质治理工程，切实解决地质灾害隐患点群众急难愁盼问题，保障人民群众生命财产安全。项目总投资980万元，其中统筹安排帮扶资金600万元，首期拟安排帮扶资金430万元。 | 430
5 | 培育乡村党建品牌 | 以党建为统领、组织振兴为核心、品牌为纽带，将“梯面客家嫂”党建品牌培育深度融入乡村全面振兴各环节，通过组织强、品牌亮、服务实，激活乡村振兴内生动力。 | 区委组织部 | 5.深化“梯面客家嫂”党建品牌建设 | 总结“梯面客家嫂”品牌培育4周年工作经验，提炼塑造品牌IP，多形式提升品牌影响力，推动品牌从“服务型”向“赋能型”升级，以组织振兴引领乡村产业、人才、文化、生态等多维度发展振兴。 | 通过举办交流座谈活动、技能培训、茶产业品牌培养研究与宣传推动等系列工作，支持乡村产业、人才、文化、生态、组织“五个振兴”，提升乡村产业发展水平、乡村建设水平、乡村治理水平，加快实现乡村全面振兴。 | 40 | 40 | 该项目原安排资金60万元，现调剂20万元至“打造梯面镇乡村振兴助农馆项目”。
6 | 探索“飞地经济” | 联动花都区内产业集聚片区共建产业载体，精准导入优质产业项目，构建飞地招商、收益反哺的利益共享模式，持续壮大梯面镇村集体经济。 | 广州花都经济技术开发区管理委员会 | 6.梯面“产业飞地”项目 | 对接花都中心城区成熟产业片区，购置厂房物业，打造梯面“产业飞地”，依托其开展靶向招商，引进优质企业承租，形成飞地经营收益提高各村集体经营性收入水平。 | 与花都区属国企智都集团对接合作，在其建设运营的智都数字经济产业园购买500平方米以上面积的物业作为梯面“产业飞地”，并登记在镇属8个村集体经济组织名下，同步引进优质企业承租梯面“产业飞地”，形成的租金收益按比例分配给镇属各村。 | 350 | 350 | 该项目为新增项目，资金来源为：1.“梯面镇典型镇建设项目”结余资金；2.暂停实施的“山地自行车公园项目”原计划安排资金。
/ | 工作经费 | 为推动驻镇强村工作队日常办公、学习培训、走访调研、会议、交通、宣传等方面工作，提供必要的经费保障。 | —— | 7.驻镇强村工作队工作经费 | 为推动驻镇强村工作队日常办公、学习培训、走访调研、会议、交通、宣传等方面工作，提供必要的经费保障。 | 驻镇强村工作队工作经费，用于保障工作队日常办公、学习培训、走访调研、购买服务租车等。 | 40 | 40 | 2025年20万元已安排落实工作；2026年20万元中，10万元已安排至高百丈路墙绘、学习调研等。调剂10万元支持镇开展文体活动。
合计： | [6 empty] | 4000 | 4000